**Федеральный проект «Успех каждого ребенка»**

**в рамках национального проекта «Образование»**

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих образовательного пространства в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как система, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

В настоящее время Минпросвещения России развивает систему дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

С 1 сентября 2021 года в МБОУ «СОШ № 55 им. А. Невского» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

планируется создание новых мест по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 4-м направленностям: художественной, технической, туристско-краеведческой и социально-педагогической. Для этого была разработана «дорожная карта», которая успешно реализуется.

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию**

**в МБОУ «СОШ № 55 им. А. Невского» новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Срок** | **Результат** |
|  | Формирование перечня дополнительных общеобразователь-ных общеразвивающих программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах | Директор школы, заместитель директора по УВР | 15.12.2020 | Перечень дополнительных общеобразователь-ных общеразвивающих программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах |
|  | Формирование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест | Директор школы, заместитель директора по УВР | 15.12.2020 | Перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест |
|  | Размещение на сайте образовательной организации информации о реализации проекта | Директор школы, заместитель директора по УВР | 15.01.2021 | Информация на официальном сайте,  информирование  отдела дополнительного образования и воспитательной работы комитета образования города Курска с указанием ссылки на публикацию |
|  | Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с действующими санитарными правилами | Директор школы, заместитель директора по АХР | 25.01.2021 | Проектно-сметная документация, экспертиза |
|  | Определение объема финансирования затрат на проведение ремонтных работ | Начальник отдела экономики и финансового анализа комитета образования города Курска | 29.01.2021 | Письмо о выделении лимитов в 2021г. |  |
|  | Разработка дополнительных общеобразователь-ных общеразвивающих программ | Директор школы, заместитель директора по УВР, педагоги дополнительного образования | 15.02.2021 | Дополнительные общеобразователь-ные общеразвивающие  программы |
|  | Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразова-тельных общеразвивающих программ на создаваемых новых местах | Директор школы, заместитель директора по УВР | С 01.01.2021  -в тече-ние всего срока действия про-екта | Свидетельства  о повышении квалификации |
|  | Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с СанПин 2.4.4.3172-1 | Директор школы, заместитель директора по АХР | С 01.03. 2021 | Письмо комитета образования города Курска |
|  | Начало закупки оборудования | Директор школы, заместитель директора по АХР | 01.03.2021 | Извещение о проведении закупки |
|  | Освещение работы по созданию новых мест дополнительного образования (ремонтные работы, закупка, установка оборудования, набор детей на обучение по дополнительным общеобразова-тельным общеразвивающим программам) | Директор школы, заместитель директора по УВР | С 01.03.2021г | Информация на официальном сайте и информационном стенде образовательной организации,  в СМИ |
|  | Окончание ремонтных работ | Директор школы, заместитель директора по АХР | 20.08.2021г | Акты, мониторинг готовности |
|  | Завершение закупки, доставка и установка оборудования и средств обучения оборудования | Директор школы, заместитель директора по АХР | 25.08.2021г | Акты приемки товара |
|  | Завершение набора детей в соответствии с количеством созданных  ученико-мест | Директор школы, заместитель директора по УВР, педагоги дополнительного образования | 31.08.2021 г | Приказы о зачислении |
|  | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательном учреждении | Директор школы, заместитель директора по ВР | 01.09.2021г | Торжественные мероприятия в образовательной организации |
|  | Информационное сопровождение реализации проекта | Директор школы, заместитель директора по УВР | С 01.09.2021г | Информация на официальном сайте, в СМИ |

Для реализации проекта необходимо:

- продолжить работу, направленную на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- модернизировать систему дополнительного образования в соответствии с запросами родителей (законных представителей), требованиями современного времени;

- модернизировать материально-техническую базу (современные компьютеры, роботы);

- получение педагогами дополнительного образования в новых областях деятельности.

Мы уверены, что секрет и залог успеха кроится в преданной любви к детям и к делу, которому ты призван служить.

А если творческое кредо педагога - дарить воспитанникам радость познания и самореализации, то результат такой деятельности непременно обернется определенным успехом, и конечно, благодарностью поверившего в себя ученика и его родителей.

А это именно то, к чему мы стремимся в своей повседневной, достаточно хлопотной, но очень нужной и интересной работе.

Школа готова к реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование».